| Seleccione el tipo de acción que va a plantear e implementar |  |
| --- | --- |
|  | Espacio reservado para la Coordinación de calidad |
|  | Nº de acción |  |
| Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema existente, con el objetivo de evitar su recurrencia. |  | Fuentes: Incumplimiento de la meta de un indicador, quejas del cliente, medición de la satisfacción por debajo de lo esperado, resultados de auditorias y demás problemas que se presenten. |
| Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema potencial, con el objetivo de evitar su ocurrencia. |  | Fuentes: Resultados de los indicadores, control de productos no conformes, mediciones de satisfacción, seguimiento al plan estratégico, resultados de auditorias, revisión de las necesidades y expectativas de los clientes, análisis del mercado y de la competencia. |
| Acción de Mejora: Esta orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los objetivos y la eficiencia de los procesos. Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. |  | Fuentes: Análisis de los procesos en los cuales se puede obtener un mejor resultado. Fuentes generales de las dependencias. |

| Nombre del Solicitante/Cargo/Proceso: | ACADEMICO CONVIVENCIA |
| --- | --- |
| Fecha de la documentación de la acción: | 14/02/11 |
| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN O NO CONFORMIDAD |
| Contribuir al mejoramiento de la prestación del servicio en las salas de computo |

No debe concluirse una acción hasta que no se haya verificado la eficacia de las soluciones implantadas o bien se hayan argumentado las causas de su cierre.

| PLAN DE ACCIÓN |
| --- |
| CAUSA PRINCIPAL DE LA SITUACIÓN | ACCIÓN PLANTEADA | Fecha Planeada | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PLANTEADAS | Fecha de realización |
| Se Diseña un proyecto participativo que involucre todos los estamentos de la comunidad educativa tendiente a recolectar fondos para suplir los elementos faltantes o en mal estado de las salas de computo de la I. Educativa | Diseño del proyecto gastronómico y artesanal | 17/03/11 | Se realizan búsquedas en la web para diseñar el contenido del proyecto Se organiza un formatos para la inscripción de los grupos de trabajo con el apoyo padres de familia | 24/03/11 |
|  | Responsable: Liboria Rentería Urrutia |  |  |  |
| OTRAS CAUSAS | ACCIÓN PLANTEADA | Fecha Planeada | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PLANTEADAS | Fecha de ejecución |
| Socialización del proyecto ante las directivas, estudiantes de los grados 7º y 8º respectivamente y sus acudientes | Reunión con las directivas y entrega del proyecto para su aprobación Reunión con los estudiantes y el comité de padres de familia que apoyaran la ejecución de las actividades planeadas para el proyecto gastronómico y artesanal | 13/06/11 | Se realiza socialización del contenido de la propuesta de capacitación en dos reuniones así: Con los grupos de clase para presentar los objetivos, metodología y logros a alcanzar. Con la coordinadora y rectora | 16/07/11 |
|  | Responsable: Liboria Rentería Urrutia |  |  |  |
| Puesta en marcha del proyecto | Desarrollo de acciones tendientes a la consecución de los recursos necesarios para el festival gastronómico artesanal ( alimentos para vender y elaboración de productos artesanales Liboria Rentería Urrutia | 18/07/11 | Proceso de documentar la propuesta: consulta en internet y libros sobre los procesos gastronómicos en la localidad Inscripción de los equipos de trabajos: selección del alimento a vender, documentar el producto y diseñar el proyecto, socializar el mismo ante el grupo. Reunión con los padres de familia que apoyan cada equipo de trabajo | 13/06/11 al 11/08/011 |
|  | Responsable: Liboria Rentería Urrutia |  |  |  |
| Realización del evento Festival gastronómico artesanal | Construcción del cronograma y Socialización con todos cooperadores Consecución de los insumos materiales Gestión de la logística en convenio con los docentes encargados de celebrar el día de la antioqueñidad | 3/08/11 10/08/11 12/08/11 | Socialización de las actividades inherentes para la realización del evento con todos los docentes de la jornada tarde institución educativa Asignación de responsabilidades por grados y grupos Cada grupo aporta los insumos para la elaboración y venta del producto según lo dispuesto en el cronograma de responsabilidades Diseño de la publicidad para el evento y diseño de los billetes para la venta de los productos Gestión de patrocinio al programa Medellín Digital | 12/08/11 |
|  | Responsable: Hector Carvajal y Liboria Renteria Urrutia, padres de familia cooperadores |  |  |  |

| RESULTADO ALCANZADO |
| --- |
| El evento se realizó el 12 de agosto, se pudo calificar como exitoso, pues todo lo programado se alcanzó con efectividad y pudo vender todos los productos. La ganancia obtenida en el evento fue de $ 968.000 |
| DILIGECIAR UNA VEZ FINALIZADO EL PLAN DE ACCIÓN |
| ¿Se alcanzó el resultado esperado? | SI |  | NO |  | Firma del solicitante: |
| ¿Está conforme con el resultado? | SI |  | NO |  | Fecha de cierre: |